Приложение № 2

к межведомственной комплексной программе

Шарыповского муниципального округа

«Укрепление общественного здоровья»

на 2022-2024 годы

Перечень

мероприятий межведомственной программы «Укрепление общественного здоровья»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации мероприятия | | Ответственный исполнитель | Результат |
| начало | окончание |
| 1 | Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни | | | | |
| 1.1 | Информирование населения о проведении мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни | 2022 | 2024 | МКУ «Управление спорта, туризма и молодежной политики Шарыповского муниципального округа» | Не менее 20 публикаций и объявлений в год в средствах массовой информации материалы на спортивную тематику |
| 1.2 | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику СПИДа, наркомании, алкоголизма и табакокурения | 2022 | 2024 | МКУ «Управление образования Шарыповского муниципального округа» | Количество мероприятий не менее 10 в год |
| 1.3 | Создание условий для социализации детей, организации отдыха и оздоровления | 2022 | 2024 | МКУ «Управление образования Шарыповского муниципального округа» | Доля детей от 7 до 17 лет школьного возраста, охваченных организованным летним оздоровительным отдыхом  в 2024 году составит 82,5% |
| 1.4 | Проведение мероприятий по организации питания учащихся (1 - 11 классы) | 2022 | 2024 | МКУ «Управление образования Шарыповского муниципального округа» | Доля обучающихся начальных классов, обеспеченных бесплатным питанием в школе составит в 2024 году 100 % |
| 1.5 | Внедрение обучающих (просветительских) программ по вопросам здорового питания среди обучающихся, воспитанников. | 2022 | 2024 | МКУ «Управление образования Шарыповского муниципального округа» | Доля участников 1-4 классы -100 %, 5-11 классы – 100% |
| 2 | Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни, проведение культурно-просветительских, физкультурно-спортивных мероприятий, информационно-коммуникационных кампаний | | | | |
| 2.1 | Проведение профилактических акций и мероприятий, приуроченных к Всемирным дням здоровья в образовательных учреждениях | 2022 | 2024 | МКУ «Управление образования Шарыповского муниципального округа» | Количество мероприятий не менее 10 в год |
| 2.2 | Организация и проведение муниципальных этапов всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» и  «Президентские состязания» | 2022 | 2024 | МКУ «Управление образования Шарыповского муниципального округа» | Количество проведенных муниципальных этапов всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания» в 2024 году составит 10 соревнований по 10 видам спорта |
| 2.3 | Проведение мероприятий по привлечению обучающихся в объединения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | 2022 | 2024 | МКУ «Управление образования Шарыповского муниципального округа» | Охват детей дополнительным образованием физкультурно-спортивной направленности в 2024 году составит 75 % |
| 2.4 | Организация и проведение Всероссийских акций и дней здоровья | 2022 | 2024 | МКУ «Управление спорта, туризма и молодежной политики Шарыповского муниципального округа» | Ежегодно будет организовано не менее 5 мероприятий |
| 2.5 | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий Шарыповского муниципального округа | 2022 | 2024 | МКУ «Управление спорта, туризма и молодежной политики Шарыповского муниципального округа» | Количество ежегодно проводимых спортивно - массовых и оздоровительных мероприятий составит более 25 |
| 2.6 | Проведение на территории Шарыповского муниципального округа краевых и межрегиональных соревнований (по подледному лову рыбы, парусному спорту, всероссийские соревнования по подводному ориентированию) | 2022 | 2024 | МКУ «Управление спорта, туризма и молодежной политики Шарыповского муниципального округа» | Количество мероприятий, реализованных к 2024 году  составит не менее 12 |
| 2.7 | Проведение профилактических акций и мероприятий, приуроченных к Всемирным дням здоровья | 2022 | 2024 | МКУ «Управление образования Шарыповского муниципального округа» | Количество проведенных мероприятий в 2024 году составит не менее 10 |
| 2.8 | Проведение мероприятий по привлечению обучающихся в объединения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | 2022 | 2024 | МКУ «Управление образования Шарыповского муниципального округа» | Охват детей дополнительным образованием физкультурно-спортивной направленности в 2024 году составит 75 % |
| 2.9 | Размещение в СМИ информации по вопросам здорового образа жизни, укреплению здоровья | 2022 | 2024 | МКУ «Управление образования Шарыповского муниципального округа» | Количество публикаций не менее 7 |
| 2.10 | Серия просветительских мероприятий, приуроченных Всемирному дню здоровья  (7 апреля) | 2022 | 2024 | МКУ «Управление культуры и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа | Ежегодно будет организовано не менее 7 мероприятий |
| 2.11 | Серия просветительских мероприятий, приуроченных Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря) | 2022 | 2024 | МКУ «Управление культуры и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа | Ежегодно будет организовано не менее 7 мероприятий |
| 2.12 | Серия просветительских мероприятий, приуроченных Всемирному дню отказа от курения (19 ноября) | 2022 | 2024 | МКУ «Управление культуры и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа | Ежегодно будет организовано не менее 7 мероприятий |
| 2.13 | Серия просветительских мероприятий, приуроченных Всемирному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом  (26 июня) | 2022 | 2024 | МКУ «Управление культуры и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа | Ежегодно будет организовано не менее 7 мероприятий |
| 2.14 | Серия просветительских мероприятий, приуроченных Всемирному дню борьбы против рака (4 февраля) | 2022 | 2024 | МКУ «Управление культуры и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа | Ежегодно будет организовано не менее 7 мероприятий |
| 2.15 | Серия просветительских мероприятий, приуроченных Всемирному дню сердца (29 сентября) | 2022 | 2024 | МКУ «Управление культуры и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа | Ежегодно будет организовано не менее 7 мероприятий |
| 2.16 | Мероприятия, направленные на охрану репродуктивного здоровья у мужчин:  - Серия просветительских мероприятий для родителей «Репродуктивное здоровье с пеленок»;  - Публикации в печатных СМИ о репродуктивном здоровье мужчин | 2022 | 2024 | КГБУЗ «Шарыповская районная больница» | Охват просветительскими мероприятиями на родительских собраниях 100% образовательных учреждений  1 публикация в год |
| 3 | Проведение информационно-просветительской кампании по вакцинации | | | | |
| 3.1 | Мероприятия, направленные на популяризацию вакцинирования в соответствии с Национальным календарем прививок, в том числе вакцинация против новой коронавирусной инфекции и миминизация отказов среди взрослого и детского населения: | 2022 | 2024 | КГБУЗ «Шарыповская районная больница» | Охват 100% образовательных учреждений |
| 3.1.1 | Проведение врачами-педиатрами на родительских собраниях в школах и детских садах разъяснительных бесед о целесообразности вакцинации и последствиях отказов от прививок | 2022 | 2024 | КГБУЗ «Шарыповская районная больница»  МКУ «Управление образования Шарыповского муниципального округа» | Охват 100% образовательных учреждений |
| 3.1.2 | Информационная работа с обучающимися, родителями (законными представителями), сотрудниками образовательных учреждений о мерах профилактики вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок:  - изготовление и распространение тематических буклетов;  - проведение разъяснительных бесед с родителями на родительских собраниях. | 2022 | 2024 | МКУ «Управление образования Шарыповского муниципального округа» | Охват разъяснительными беседами на родительских собраниях 100% образовательных учреждений  Изготовление и распространение среди родителей и учащихся 2 видов буклетов |
| 3.1.3 | Организация индивидуальных встреч с родителями, отказывающимися прививать своих детей с разъяснением последствий и осложнений | 2022 | 2024 | КГБУЗ «Шарыповская районная больница» | Охват 100% родителей, отказывающихся прививать детей |
| 3.1.4 | Индивидуальный подворовой обход участковыми терапевтами и фельдшерами граждан, отказывающихся от вакцинации | 2022 | 2024 | КГБУЗ «Шарыповская районная больница» | Охват 100% граждан, отказывающихся от вакцинации |
| 3.1.5 | Информирования населения о целесообразности вакцинации и последствиях отказов от прививок через средства массовой информации:  - размещение информации в двух печатных СМИ округа;  - размещение информации в группах социальных сетей;  - создание вкладки «Все о вакцинации» на официальном сайте округа. | 2022 | 2024 | КГБУЗ «Шарыповская районная больница» | Ежегодно размещение не менее 4 публикаций |
| 4. | Обеспечение комфортных и безопасных условий иммунизации | | | | |
| 4.1 | Создание индивидуальных графиков прививок для каждого ребенка и взрослого населения в структурных подразделениях | 2022 | 2024 | Структурные подразделения КГБУЗ «Шарыповская районная больница»:  - Филиал Холмогорская амбулатория  - Филиал Новоалтатская амбулатория  - Филиал поликлиника с.Парная  - Филиал Березовская участковая больница | Охват 100% населения |
| 4.2 | Организация выездов врачебных бригад на предприятия для проведения вакцинации | 2022 | 2024 | КГБУЗ «Шарыповская районная больница» | Охват 100% предприятий от числа обратившихся |
| 4.3 | Организация взаимодействия с учреждениями социального обслуживания населения по вопросу вакцинирования граждан, находящихся на обслуживании, проживающих в учреждениях:  - совместный подворовой индивидуальный обход граждан, находящихся на социальном обслуживании на дому, и отказывающихся вакцинироваться;  - организация вакцинации на дому граждан, находящихся на социальном обслуживании;  - информационно-консультационная помощь учреждениям социального обслуживания населения по вопросам вакцинации обслуживаемых граждан: проведение разъяснительных бесед о целесообразности вакцинации и последствиях отказов от прививок с коллективами учреждений. | 2022 | 2024 | КГБУЗ «Шарыповская районная больница»  КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Шарыповский» | Охват 100% граждан, находящихся на социальном обслуживании на дому  Охват 100% граждан, от числа обратившихся  Проведение не менее 1 встречи с коллективами в год |
| 5. | Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Шарыповского муниципального округа систематически заниматься физической культурой и спортом | | | | |
| 5.1 | Развитие массовой физической культуры и спорта | 2022 | 2024 | МКУ «Управление спорта, туризма и молодежной политики Шарыповского муниципального округа» | Численность граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-79 лет составит 50,50% |
| 5.2 | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем подготовки к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 2022 | 2024 | МКУ «Управление спорта, туризма и молодежной политики Шарыповского муниципального округа» | Количество граждан, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» составит  не менее 2000 человек к 2024 году |
| 5.3 | Устройство спортивных объектов на территории Шарыповского округа | 2022 | 2024 | МКУ «Управление спорта, туризма и молодежной политики Шарыповского муниципального округа» | Обеспеченность граждан спортивными сооружениями составит 84,20 % |
| 5.4 | Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта через создание школьных спортивных клубов и объединений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности ШСК | 2022 | 2024 | МКУ «Управление образования Шарыповского муниципального округа» | Численность обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в ШСК в 2024 году составит 350 чел. |
| 5.5 | Развитие материально-технической базы образовательного учреждения в части обновления спортивного, медицинского оборудования | 2022 | 2024 | МКУ «Управление образования Шарыповского муниципального округа» | Образовательные учреждения оснащены оборудованием в соответствии санитарными требованиями и ФГОС |
| 5.6 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 2022 | 2024 | МКУ «Управление образования Шарыповского муниципального округа» | Доля общеобразовательных организаций,  в которых проведены капитальные ремонты спортивных залов составит 6% (1 спортивный зал) |
| 5.7 | Организация и проведение фестиваля активного отдыха «Большая заморозка» | 2022 | 2024 | МКУ «Управление культуры и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа | Участие не менее 2000 человек |
| 5.8 | Организация и проведение фестиваля национальных культур «Каратаг у Большой воды» | 2022 | 2024 | Администрация Шарыповского муниципального округа, МКУ «Управление культуры и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа | Участие не менее 5000 человек |
| 6. | Развитие инфраструктуры здоровьесбережения | | | | |
| 6.1 | Государственная программа Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления». Подпрограмма «Поддержка внедрения стандартов предоставления муниципальных услуг и повышения качества жизни». Проект «Тепло в каждый класс» МБОУ Парнинская СОШ им. Г.С.Елисеева  (капитальный ремонт системы отопления). Общая сумма 795 891,60 руб. Местный бюджет 7 959,60 руб. | 2022 | 2024 | МКУ «Управление службы заказчика ЖКХ» | Капитальный ремонт системы отопления. Срок август 2022г. |
| 6.2 | Текущий ремонт зданий сельских клубов. Сумма 13 000,00 тыс.руб. | 2022 | 2024 | МКУ «Управление культуры и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа | Текущий ремонт зданий 13 сельских клубов |
| 6.3 | Государственная программа Красноярского края «Реформирование и модернизация ЖКХ». Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»  Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов (отходы ТКО). Стоимость работ 1 187,60 тыс. руб. | 2022 | 2024 | МКУ «Управление службы заказчика ЖКХ» | Проведение работ во всех 7 территориальных подразделениях округа |
| 6.4 | Государственная программа Красноярского края «Реформирование и модернизация ЖКХ». Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»  Обустройство мест (площадок) временного накопления ТКО. Общая сумма 7 371, 480 тыс. руб. Местный бюджет 73 716,00 тыс. руб. | 2022 | 2024 | МКУ «Управление службы заказчика ЖКХ» | Проведение работ во всех 7 территориальных подразделениях округа |
| 6.5 | Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между муниципальным образованием Шарыповский муниципальный округ Красноярского края и акционерным обществом «РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат» на 2022 год:  Устройство хоккейной коробки в селе Новоалтатка. Стоимость 2000 тыс. руб. Устройство детской игровой площадки в селе Ивановка. Стоимость 750 тыс. руб.  Устройство детской игровой площадки в селе Березовское. Стоимость 750 тыс. руб.  Устройство детской игровой площадки в селе Ажинское. Стоимость 750 тыс. руб.  Устройство детской игровой площадки в селе Малое Озеро. Стоимость 750 тыс. руб. | 2022 | 2024 | МКУ «Управление службы заказчика ЖКХ»,  МКУ «Управление спорта, туризма и молодежной политики Шарыповского муниципального округа» | Проведение работ во всех 7 территориальных подразделениях округа |
| 6.6 | Государственная программа Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления». Подпрограмма «Поддержка внедрения стандартов предоставления муниципальных услуг и повышения качества жизни».  Проект «Окно в культуру», МБУК «ЦКС» ШМО, капитальный ремонт нежилого здания Окружного ДК с.Холмогорское (система отопления, вентиляция, электроснабжение) Общая стоимость 5253,9 тыс. руб. Местный бюджет 52,5 тыс. руб. | 2022 | 2024 | МКУ «Управление службы заказчика ЖКХ»,  МКУ «Управление культуры и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа | Капитальный ремонт окружного ЦКС с Холмогорское срок август 2022 г. |
| 7. | «Здоровые зубы» | | | | |
| 7.1 | Осмотр детей врачом-стоматологом детским | 2022 | 2024 | КГБУЗ «Шарыповская районная больница» | Охват 100% детей |
| 7.2 | Лечение стоматологических заболеваний и состояний у детей | 2022 | 2024 | КГБУЗ «Шарыповская районная больница» | Оказание помощи 100% от количества обратившихся |
| 8. | «Активное долголетие» | | | | |
| 8.1 | Организация деятельности филиала Красноярского краевого Народного университета «Активное долголетие» в Шарыповском муниципальном округе.  Функционирование 3 факультетов:  - Физическая культура тела;  - Краеведение;  - Основы компьютерной грамотности. | 2022 | 2024 | МКУ «Управление культуры и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа | Охват населения не менее 50% населенных пунктов  Количество слушателей не менее 200 человек |
| 8.2 | Популяризация и пропаганда активного и здорового образа жизни людьми пожилого возраста через СМИ | 2022 | 2024 | КГБУЗ «Шарыповская районная больница»,  МКУ «Управление спорта, туризма и молодежной политики Шарыповского муниципального округа» | Не менее 2 публикаций в год |
| 8.3 | Организация клубных формирований «Клубы по интересам» для жителей старшего возраста | 2022 | 2024 | МКУ «Управление культуры и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа | Деятельность не менее 35 клубных формирований  Охват не менее 35 населенных пунктов  Количество участников не менее 270 человек |
| 8.4 | Акция «Возраст спорту не помеха». Выполнение нормативов (испытаний) Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». Ступени 9,10,11 для граждан от 50 лет и старше. | 2022 | 2024 | МКУ «Управление спорта, туризма и молодежной политики Шарыповского муниципального округа» | Охват не менее 10 населенных пунктов.  Участие не менее 55 человек. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |